Meridian · Phase 0

Task Spec — Codex 开发任务切割

v1.0 · 共 11 个 Task · 预估总工时 29–42 h

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 关联文档 | 需求说明 v1.0 · 附件 A v1.0 · 日志规格 v1.0 |
| 开发 Agent | Codex CLI（@openai/codex），以 task 为粒度分配上下文 |
| 总 Task 数 | 11 个（T-01 ~ T-11） |
| 关键路径 | T-01 → T-02 → T-04/T-05 → T-10 |
| 最大并行度 | Wave 3（T-03/T-04/T-05/T-06 同时开始）· Wave 4（T-07/T-08/T-09 同时开始） |
| 预估总工时 | 串行：约 32–44 h · 充分并行后：约 15–20 h（关键路径长度） |

# 1  面向 Codex 的任务切割原则

以下原则指导了本文档的 Task 粒度设计：

| 原则 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 上下文隔离 | 每个 Task 仅关注自己的 src/ 子目录，输入输出接口通过 types.ts 预先对齐（T-01 完成） |
| 单一文件范围 | 每个 Task 的 deliverables 明确列出文件路径，Codex 不需要扫描整个仓库 |
| 安装步骤前置 | 每个 Task 的「安装」栏列出所需的 npm/系统包，Codex 在编码前先执行安装命令 |
| 接口契约优先 | T-02 的 AgentAPIClient 接口（方法签名）必须在 T-02 完成时锁定，后续 Task 直接依赖类型 |
| 避免跨 Task 重构 | types.ts 和 logger.ts 在 T-01 完成后即为稳定接口，不在后续 Task 中修改 |
| 测试随 Task 交付 | 每个 Task 附带基础测试或验证脚本，不积累到 T-10 统一测试 |

# 2  并行度总览

下表展示各 Task 的并行窗口（█ = 主要开发期，░ = 可并行准备期）：

| Task | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | Wave 4 | Wave 5 | Wave 6 | 并行说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | █ |  |  |  |  |  | 必须最先完成 |
| T-02 |  | █ |  |  |  |  | T-01 完成后立即开始 |
| T-03 |  |  | █ |  |  |  | T-01 完成后可开始（与 T-04/T-05 并行） |
| T-04 |  |  | █ |  |  |  | T-01+T-02 完成后可开始 |
| T-05 |  |  | █ |  |  |  | T-01+T-02 完成后可开始 |
| T-06 |  |  | █ |  |  |  | T-01+T-02 完成后可开始（完全独立） |
| T-07 |  |  |  | █ |  |  | T-02+T-05 完成后（与 T-08/T-09 并行） |
| T-08 |  |  |  | █ |  |  | T-02+T-05 完成后（与 T-07/T-09 并行） |
| T-09 |  |  |  | █ |  |  | T-02+T-05 完成后（与 T-07/T-08 并行） |
| T-10 |  |  |  |  | █ |  | 所有核心 Task 完成后 |
| T-11 |  |  | ░ | ░ |  | █ | T-01 后可并行编写 |

Wave 说明：  Wave 1 = T-01 基础建设（必须串行）· Wave 2 = T-02 agentapi 封装 · Wave 3 = T-03/04/05/06 最大并行（4个 Codex 实例）· Wave 4 = T-07/08/09 Agent 集成（3个 Codex 实例）· Wave 5 = T-10 集成验收 · Wave 6 = T-11 部署配置

关键路径（串行下限）：  T-01（2–3h）→ T-02（3–4h）→ T-05（3–4h）→ T-07（2–3h）→ T-10（3–4h）≈ 13–18h

# 3  Task 详细规格

T-01  ·  项目骨架 & 环境初始化

Phase: 基础建设    — 串行

并行性：  — 必须串行，是关键路径节点    预估工时：  2–3 h    依赖：  无（起点）

### 目标与背景

建立 TypeScript / Node.js 22 项目结构，安装所有 npm 依赖，配置 tsconfig / eslint / .env 模板，创建 src/ 目录骨架，使后续所有 Task 能在同一代码库内独立开发。

为什么这样划分：  所有其他 Task 都依赖统一的项目根目录、tsconfig 路径别名和 package.json。必须最先完成，且无法并行。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| typescript@5.x | 编译器 |
| ts-node / tsx | 开发时直接运行 TS |
| @types/node | Node.js 类型定义 |
| pino + pino-pretty | 日志库（pino-pretty 仅 devDeps） |
| zod | Schema 验证 |
| dotenv | 读取 .env 配置 |
| eslint + prettier | 代码质量（devDeps） |

### 交付物（Deliverables）

- package.json（含所有 npm 依赖）

- tsconfig.json（路径别名：@hub/, @interface/, @monitor/）

- .env.example（含所有必填环境变量注释）

- src/ 目录骨架：interface/ hub/ monitor/ shared/

- src/logger.ts（Pino 共享 logger 工厂，参考日志规格 v1.0）

- src/types.ts（InboundUIEvent / HubMessage / HubResult / AgentInstance 类型定义）

- src/config.ts（读取 .env，Zod 验证必填项）

### Codex 编码注意事项

- 指定 Node.js 版本：22 LTS（package.json engines 字段）

- tsconfig 开启 strict: true，避免后续 Task 类型债务

- logger.ts 必须在此 Task 完成，所有后续 Task 直接 import 使用

- types.ts 中的接口定义要与需求说明 v1.0 第 6.1 / 10 节字段完全对应

T-02  ·  agentapi 二进制安装 & 封装层

Phase: 基础建设    — 串行

并行性：  — 必须串行，是关键路径节点    预估工时：  3–4 h    依赖：  T-01（需要 tsconfig 和 types.ts）

### 目标与背景

下载 agentapi Go binary（v0.11.2），编写 TypeScript 封装层，通过 HTTP over Unix Domain Socket 调用 agentapi 的三个核心接口（POST /message · GET /status · GET /events SSE），并包含连接重试和错误处理。

为什么这样划分：  agentapi 是 Hub 控制所有 CLI Agent 的唯一底座。Instance Manager（T-04）、Monitor（T-05）、各 Agent 集成（T-06~T-09）都依赖这一封装层。必须在 T-01 完成后立即实现，是关键路径上的第二步。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| agentapi v0.11.2 binary | 从 GitHub Releases 下载，存放到 bin/agentapi |
| eventsource（npm） | Node.js SSE 客户端，用于订阅 GET /events 流 |

### 交付物（Deliverables）

- bin/agentapi（可执行文件，chmod +x，加入 .gitignore）

- scripts/install-agentapi.sh（自动下载正确平台版本的脚本）

- src/shared/agentapi-client.ts（封装类 AgentAPIClient）

  - - connect(socketPath): 建立 Unix socket HTTP 连接

  - - sendMessage(content, attachments?): POST /message

  - - getStatus(): GET /status → AgentStatus

  - - subscribeEvents(handler): GET /events SSE 流订阅

  - - disconnect(): 清理连接

- src/shared/agentapi-client.test.ts（基础 mock 测试）

### Codex 编码注意事项

- 下载地址：https://github.com/coder/agentapi/releases/tag/v0.11.2，选对应平台（linux/darwin, amd64/arm64）

- Unix socket HTTP 调用：使用 Node.js 原生 http 模块，socketPath 选项，不引入额外库

- SSE 订阅需处理断线重连（指数退避，最多 5 次），重连次数写入 monitor.log

- 所有方法抛出的错误需包含 thread_id 和 socketPath 上下文，方便日志关联

T-03  ·  Interface Layer — Telegram Bot（grammY）

Phase: 接入层    ⚡ 部分并行

并行性：  ⚡ 可部分并行（见依赖说明）    预估工时：  3–4 h    依赖：  T-01（types.ts / logger / config），T-02 完成后可联调但不阻塞编码

### 目标与背景

使用 grammY v2.x 实现 Telegram Bot 接入层，包含消息鉴权、多模态消息处理（文本/图片/文件）、Slash 命令解析，将所有入站消息标准化为 InboundUIEvent，并通过 Unix Domain Socket 发往 Hub Core。

为什么这样划分：  Interface Layer 是系统的唯一入口。grammY 的安装和 Bot 注册步骤需要独立操作（@BotFather），与其他 Task 无代码依赖，可在 T-01 完成后立即开始编码。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| grammy@^2.0（npm） | Telegram Bot 框架，Interface Layer 核心 |
| @grammyjs/types（npm） | Telegram API 类型定义（grammY 的 peer dep） |

### 交付物（Deliverables）

- src/interface/bot.ts（grammY Bot 实例，Long Polling 模式）

- src/interface/auth.ts（User ID 白名单鉴权中间件）

- src/interface/parser.ts（消息 → InboundUIEvent 转换，含多模态处理）

- src/interface/slash-handler.ts（/spawn /kill /status /attach /list /help 解析）

- src/interface/ipc-sender.ts（Unix socket 发送 HubMessage 到 Hub Core）

- src/interface/index.ts（入口，启动 Bot）

- Bot 注册步骤说明（README 片段：@BotFather 注册 + Slash 命令配置）

### Codex 编码注意事项

- grammY 安装：npm install grammy

- Long Polling 启动：bot.start()，生产切 Webhook 只需改配置，不改业务代码

- 图片/文件下载：使用 bot.api.getFile() + https 下载到 /tmp/hub-attachments/，路径写入 attachments[]

- Unix socket 发送：复用 T-01 骨架中的 shared/ipc.ts，不重复实现

- 鉴权失败写 interface.log（level: warn，含 sender_id），不生成 trace_id，不转发

T-04  ·  Hub Core — 标准化 / 路由 / 分发 / 回传

Phase: 核心层    ⚡ 部分并行

并行性：  ⚡ 可部分并行（见依赖说明）    预估工时：  4–5 h    依赖：  T-01（types / logger），T-02（AgentAPIClient），T-03 完成后可联调

### 目标与背景

实现 Hub Core 的主流程：监听来自 Interface Layer 的 Unix socket，解析 HubMessage，通过 Zod 验证，路由到目标 agentapi 实例（调用 AgentAPIClient），接收 HubResult 后通过 Telegram API 回传操作者。同步开发实例注册表（Instance Manager 的注册表部分）。

为什么这样划分：  Hub Core 是系统的核心调度路径，是所有指令的必经之地。T-05（Monitor）和 T-06~T-09（Agent 集成）都需要 Hub Core 的 Unix socket 服务已启动才能联调。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| （无新 npm 包） | 复用 T-01 已装的 pino / zod / dotenv |

### 交付物（Deliverables）

- src/hub/server.ts（Unix socket 服务，监听来自 Interface 的连接）

- src/hub/normalizer.ts（InboundUIEvent → HubMessage，含 trace_id 生成）

- src/hub/router.ts（解析 intent，查注册表，调用 AgentAPIClient）

- src/hub/result-sender.ts（HubResult → Telegram API 回传，长文本自动转文件）

- src/hub/registry.ts（内存 Map<thread_id, AgentInstance>，含状态读写方法）

- src/hub/index.ts（Hub Core 入口，启动 Unix socket 服务）

- Zod schema：HubMessageSchema / HubResultSchema（在 src/types.ts 补充）

### Codex 编码注意事项

- trace_id 生成：使用 Node.js crypto.randomUUID()，无需引入额外库

- Unix socket 监听：net.createServer() + listen('/tmp/hub-core.sock')

- Telegram 回传：使用 grammY bot.api（复用 T-03 的 bot 实例），或直接调用 Telegram Bot API 的 HTTPS 接口

- 长文本（>4096 字符）：InputFile 方式发送 .txt 文件，grammY 原生支持

- 所有路由日志必须带 trace_id + thread_id，写入 hub.log

T-05  ·  Instance Manager — 实例生命周期管理

Phase: 核心层    ⚡ 部分并行

并行性：  ⚡ 可部分并行（见依赖说明）    预估工时：  3–4 h    依赖：  T-01，T-02（AgentAPIClient），T-04（registry.ts 已存在）

### 目标与背景

实现实例管理器的生命周期操作：spawn（fork agentapi 子进程，Bridge 或 Pane Bridge 模式）、kill、attach、detach、restart、status、list。Pane Bridge 模式需调用 tmux 命令创建 named session。

为什么这样划分：  Instance Manager 是 Hub Core 的内置子模块，但其逻辑（进程 fork、tmux 操作、socket 注册）足够独立，值得单独成 Task。T-03/T-04 联调前需要能 spawn 至少一个实例。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| （无新 npm 包） | 使用 Node.js 内置 child_process.spawn() |
| tmux（宿主机） | Pane Bridge 模式：sudo apt install tmux 或 brew install tmux |

### 交付物（Deliverables）

- src/hub/instance-manager.ts（InstanceManager 类）

  - - spawn(type, mode): fork agentapi 进程，注册到 registry，返回 thread_id

  - - kill(thread_id): SIGTERM，清理 socket 文件，从 registry 移除

  - - attach(thread_id, session): 更新当前会话的默认 thread_id

  - - restart(thread_id): kill + spawn，保持 thread_id

  - - status(thread_id): 读 registry + 调用 AgentAPIClient.getStatus()

  - - list(): 返回所有 AgentInstance[]

- scripts/spawn-agent.sh（手动调试用，独立 spawn 单个 agentapi 实例）

### Codex 编码注意事项

- agentapi 进程 fork：child_process.spawn('bin/agentapi', args, { detached: false })

- Bridge 模式 args：['server', '--type=<agent>', '--', '<cli_cmd>']

- Pane Bridge 模式：先 execSync('tmux new-session -d -s <session>') 再 agentapi 加 --tmux-session 参数

- socket 路径约定：/tmp/agentapi-{thread_id}.sock（与 AgentAPIClient 约定一致）

- 生命周期事件全部写入 instance.log，含 pid / socket_path / prev_status / next_status

T-06  ·  Monitor Layer — SSE Hook + Heartbeat

Phase: 监测层    ✓ 可并行

并行性：  ✓ 可与其他 Task 并行    预估工时：  3–4 h    依赖：  T-01，T-02（AgentAPIClient.subscribeEvents）；可与 T-03/T-04/T-05 并行开发

### 目标与背景

实现独立 Monitor 模块：对每个活跃 agentapi 实例维护一个监测任务（async task），优先 SSE Hook 模式订阅事件流，SSE 失联时自动降级为 Heartbeat 轮询模式。通过 Unix socket IPC 将事件上报给 Hub Core。

为什么这样划分：  Monitor 是设计上明确独立的模块，与主流程无耦合，只通过 IPC 上报。可以完全并行于 T-03/T-04/T-05 开发，只需 T-01 和 T-02 的 AgentAPIClient 即可。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| （无新 npm 包） | 复用 AgentAPIClient.subscribeEvents（T-02） |

### 交付物（Deliverables）

- src/monitor/monitor.ts（MonitorManager 类）

  - - register(instance): 启动该实例的监测 task

  - - unregister(thread_id): 停止并清理

  - - 内部：SSE 订阅 → 失败 → 降级 Heartbeat 轮询

- src/monitor/ipc-reporter.ts（通过 Unix socket 向 Hub 上报 MonitorEvent）

- src/monitor/events.ts（MonitorEvent 类型：task_completed / status_changed / heartbeat_missed / agent_error）

- src/monitor/index.ts（Monitor 服务入口）

### Codex 编码注意事项

- 每个实例对应一个独立 async 循环（不用线程，Node.js 事件循环已够用）

- SSE 失联判定：重连失败 3 次（指数退避后）→ 切换 Heartbeat

- Heartbeat 间隔：从 .env 读取 HEARTBEAT_INTERVAL_MS（默认 10000）

- heartbeat_missed 阈值：连续 3 次 → 上报 error 事件（阈值从 .env 读取）

- 所有事件写入 monitor.log，上报失败时写 error 级别日志并重试

T-07  ·  Claude Code CLI 集成验证

Phase: Agent 集成    ✓ 可并行

并行性：  ✓ 可与其他 Task 并行    预估工时：  2–3 h    依赖：  T-02（agentapi binary），T-05（spawn 能力）；可与 T-08/T-09 并行

### 目标与背景

配置 ANTHROPIC_API_KEY，验证 Claude Code CLI 通过 agentapi 完成完整 Bridge 模式和 Pane Bridge 模式的端到端流程：spawn → 发指令 → 收结果。作为 Phase 0 的首个联调目标。

为什么这样划分：  文档明确「Phase 0 建议首先对 Claude Code 做端到端联调验证」（★★★★★ 最高成熟度）。三个 Agent 集成 Task 彼此无依赖，完全并行。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| claude（npm 全局） | Claude Code CLI：npm install -g @anthropic-ai/claude-code |

### 交付物（Deliverables）

- src/agents/claude.ts（Claude agent 配置：type='claude'，allowedTools 参数）

- ANTHROPIC_API_KEY 写入 .env（不提交，.env.example 含占位符）

- 集成测试脚本 scripts/test-claude.sh（Bridge + Pane Bridge 各一次端到端调用）

- 验收记录：Bridge 模式收到结果 ✓，Pane Bridge 模式 tmux pane 有输出 ✓

### Codex 编码注意事项

- 安装：npm install -g @anthropic-ai/claude-code（需要 Node.js 18+）

- 验证 CLI 可用：claude --version

- Bridge 模式 spawn 参数：['server', '--type=claude', '--', 'claude', '--allowedTools', 'Bash Edit Replace']

- Pane Bridge 需宿主机已装 tmux，先 tmux new-session 再 agentapi --tmux-session

- 测试指令建议用无副作用的任务：'list files in current directory'

T-08  ·  Codex CLI 集成验证

Phase: Agent 集成    ✓ 可并行

并行性：  ✓ 可与其他 Task 并行    预估工时：  2–3 h    依赖：  T-02，T-05；可与 T-07/T-09 并行

### 目标与背景

配置 OpenAI 认证，验证 Codex CLI 通过 agentapi 完成 Bridge 和 Pane Bridge 模式端到端流程。

为什么这样划分：  ★★★★★ 最高成熟度，SDK 已 GA。与 T-07/T-09 完全并行，不共享任何状态。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| codex（npm 全局） | Codex CLI：npm install -g @openai/codex |

### 交付物（Deliverables）

- src/agents/codex.ts（Codex agent 配置：type='codex'）

- OPENAI_API_KEY 写入 .env

- scripts/test-codex.sh（Bridge + Pane Bridge 端到端测试）

- 验收记录：两种模式各收到结果 ✓

### Codex 编码注意事项

- 安装：npm install -g @openai/codex

- 验证：codex --version

- agentapi spawn 参数：['server', '--type=codex', '--', 'codex']

- Codex 支持 exec 非交互模式，适合一次性指令；测试建议同 T-07

T-09  ·  Gemini CLI 集成验证

Phase: Agent 集成    ✓ 可并行

并行性：  ✓ 可与其他 Task 并行    预估工时：  2–3 h    依赖：  T-02，T-05；可与 T-07/T-08 并行

### 目标与背景

完成宿主机 Google 账号认证（gcloud auth 或 gemini auth），验证 Gemini CLI 通过 agentapi 完成 Bridge 和 Pane Bridge 端到端流程。

为什么这样划分：  ★★★★☆，agentapi 支持稳定。认证步骤是一次性操作，不阻塞 T-07/T-08。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| gemini CLI（Google 官方） | 按 Google 文档安装：npm install -g @google/gemini-cli 或 brew |
| gcloud CLI（可选） | 认证备选方案，宿主机一次性操作 |

### 交付物（Deliverables）

- src/agents/gemini.ts（Gemini agent 配置：type='gemini'）

- 宿主机完成 gcloud auth login 或 gemini auth（文档记录步骤）

- scripts/test-gemini.sh（Bridge + Pane Bridge 端到端测试）

- 验收记录：两种模式各收到结果 ✓

### Codex 编码注意事项

- 认证必须在宿主机完成，不能在 Task 内自动化（OAuth 浏览器流程）

- 验证：gemini --version

- agentapi spawn 参数：['server', '--type=gemini', '--', 'gemini']

- 如 gcloud 认证复杂，可改用 GEMINI_API_KEY 环境变量

T-10  ·  全链路集成测试 & Slash 命令验收

Phase: 验收    — 串行

并行性：  — 必须串行，是关键路径节点    预估工时：  3–4 h    依赖：  T-03 + T-04 + T-05 + T-06 + T-07（至少）全部完成

### 目标与背景

在真实 Telegram 对话中验证所有 Slash 命令端到端流程，覆盖：/spawn（bridge + pane_bridge）→ 发指令 → 收结果 → /status → /list → /kill → Monitor 告警触发。验收需求说明 v1.0 第 13 节所有验收标准。

为什么这样划分：  集成测试必须在所有核心模块完成后串行进行，是 Phase 0 的最终验收门控。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| （无新安装） | 纯验收测试 |

### 交付物（Deliverables）

- 端到端测试脚本 scripts/e2e-test.sh（自动化 Slash 命令序列）

- 验收报告（Markdown）：逐条对应需求说明 v1.0 第 13 节验收标准

- 全链路 trace_id 查询演示：grep trace_id 跨文件检索截图/记录

- 已知问题列表（若有）及建议处理方式

### Codex 编码注意事项

- 按需求说明第 13 节逐条验收，不要跳过

- Monitor 告警测试：手动 kill agentapi 进程，确认 Telegram 收到告警消息

- 长文本回传测试：发送超 4096 字符的任务，确认自动转文件发送

- trace_id 查询：取一个真实 trace_id，grep 跨 hub.log / interface.log / monitor.log 验证全链路

T-11  ·  进程守护 & 部署配置（PM2 / Docker Compose）

Phase: 部署    ✓ 可并行

并行性：  ✓ 可与其他 Task 并行    预估工时：  2–3 h    依赖：  T-01（项目骨架）；可与 T-03~T-09 并行编写，T-10 后最终验证

### 目标与背景

配置 PM2（或 Docker Compose）的进程守护方案：Hub Core、Interface Layer、Monitor 作为三个独立进程（或 service）启动，agentapi 子进程由 Instance Manager 动态管理。包含日志目录初始化和 logrotate 配置。

为什么这样划分：  部署配置与业务代码无强依赖，可并行准备。PM2 ecosystem 文件需要在所有 Task 完成后最终校验一次。

### 需要安装的开源包

| 包 / 工具 | 作用 |
| --- | --- |
| pm2（npm 全局） | 进程守护：npm install -g pm2（二选一） |
| docker + docker-compose | 容器化方案（二选一，宿主机安装） |

### 交付物（Deliverables）

- ecosystem.config.js（PM2 配置，含 hub / interface / monitor 三个 app）

- docker-compose.yml（可选：Hub 主服务 + 环境变量注入）

- scripts/setup-host.sh（创建 /var/log/hub/，/tmp/hub-socks/ 等必要目录）

- /etc/logrotate.d/meridian（日志轮转配置，参考日志规格 v1.0 第 4.2 节）

- README.md 部署章节（启动 / 停止 / 查看日志命令）

### Codex 编码注意事项

- PM2：pm2 start ecosystem.config.js；pm2 logs 查看实时日志

- agentapi 进程不由 PM2 管理（动态 spawn），只需确保 bin/agentapi 路径正确

- logrotate 配置参考日志规格文档第 4.2 节，postrotate 用 pm2 reload

- Docker 方案需将 Unix socket 目录挂载为 volume：-v /tmp/hub-socks:/tmp/hub-socks

# 4  快速参考：开源软件安装汇总

以下是整个 Phase 0 涉及的所有开源软件安装命令，按顺序整理：

### npm 包（Hub 项目依赖）

# T-01：项目初始化

npm install pino zod dotenv grammy @grammyjs/types eventsource

npm install -D typescript ts-node @types/node pino-pretty eslint prettier

# T-07：Claude Code CLI

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# T-08：Codex CLI（你自己的开发 Agent）

npm install -g @openai/codex

# T-09：Gemini CLI

npm install -g @google/gemini-cli

# T-11：PM2 进程管理

npm install -g pm2

### 系统级工具（宿主机）

# T-02：agentapi binary（由 install-agentapi.sh 自动下载）

# 手动方式（linux/amd64 示例）：

curl -L https://github.com/coder/agentapi/releases/download/v0.11.2/agentapi_linux_amd64.tar.gz | tar xz

mv agentapi bin/agentapi && chmod +x bin/agentapi

# T-05：tmux（Pane Bridge 模式）

sudo apt install tmux          # Ubuntu/Debian

brew install tmux              # macOS

# T-09：Google Cloud SDK（Gemini 认证，如需）

# 参考：https://cloud.google.com/sdk/docs/install

gcloud auth login

--- Meridian · Task Spec v1.0 · Phase 0 · 共 11 Task ---